附表3

柳州职业技术学院“十四五”国际化发展专项规划年度任务分解表

| 主要任务 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “四院一联盟一基地” | 1.新建国际工匠学院3个，并完善学院管理运行机制； 2.招收外籍学生中国企业订单班和中国学生海外专员订单班学生不少于100人； 3.引入1个国际先进标准；2.建设跨境职业教育合作发展研究院； 3.制定国际产教联盟建设方案并启动建设； 4.发布《“一带一路”工程机械职业教育合作发展蓝皮书》1本 5.建设国际工匠网络学院，完成10门国际在线开放课程建设，在线资源总数达到500个 | 1.新建国际工匠学院5个，并开展学院建设总体情况梳理总结，针对问题进行改进； 2.招收外籍学生中国企业订单班和中国学生海外专员订单班学生不少于100人； 3.引入1个国际先进标准； 4.建设跨境职业教育合作发展研究院； 5.建设国际产教联盟； 6.举办国际产教联盟高峰论坛1次 7.与德国等国家院校合作，开展3+0,3+1.3+2等不同形式合作办学，建设校内国际学院1个 建设国际工匠网络学院，8.完成14门国际在线开放课程建设，在线资源总数达到1000个 | 1.新建国际工匠学院4个； 2.招收外籍学生中国企业订单班和中国学生海外专员订单班学生不少于200人； 3.引入1个国际先进标准； 4.发布《“一带一路”工程机械职业教育合作发展蓝皮书》1本； 5.举办国际产教联盟高峰论坛1次 6.完成10门国际在线开放课程建设，在线资源总数达到1500 | 1.管理12个国际工匠学院； 2.招收外籍学生中国企业订单班和中国学生海外专员订单班学生不少于200人； 2.累计建成跨境职业教育合作发展研究院1个； 3.建成国际产教联盟1个； 4.累计发布《“一带一路”工程机械职业教育合作发展蓝皮书》2本； 5.累计举办国际产教联盟高峰论坛2次。 6.完成5门国际在线开放课程建设，在线资源总数达到150个 | 1.管理12个国际工匠学院 2.累计建成跨境职业教育合作发展研究院1个； 3.建成国际产教联盟1个； 4.累计发布《“一带一路”工程机械职业教育合作发展蓝皮书》2本； 5.累计举办国际产教联盟高峰论坛2次。 6.完成5门国际在线开放课程建设，在线资源总数达到150个 |
| 输出课程、专业教学、实训、教师、管理等标准 | 1.向不少于3个“一带一路”国家推广课程、专业教学、实训、教师、管理等标准不少于10个； 2.标准推广获教育服务收益不少于120万元； | 1.向不少于5个“一带一路”国家推广课程、专业教学、实训、教师、管理等标准不少于13个； 2.标准推广获教育服务收益不少于120万元； | 1.向不少于4个“一带一路”国家推广课程、专业教学、实训、教师、管理等标准不少于13个； 2.标准推广获教育服务收益不少于120万元 | 1.向不少于10个（累计）“一带一路”国家推广课程、专业教学、实训、教师、管理等标准6个； 2.标准推广获教育服务收益累计360万元。 | 1.向不少于10个（累计）“一带一路”国家推广课程、专业教学、实训、教师、管理等标准5个，累计输出47个； 2.标准推广获教育服务收益累计360万元。 |
| 校企合作国际交流项目 | 1.企业海外员工培训项目2个，累计完成3个； 2.为企业开展海外培训量不少于1000人次 | 1.累计完成开发企业海外员工培训项目3个 2.为企业开展海外培训量不少于2500人次 | 1.累计完成开发企业海外员工培训项目3个 2.为企业开展海外培训量不少于2500人次 | 1.累计完成开发企业海外员工培训项目3个； 2.为企业开展海外培训量不少于1000人次 | 1.累计完成开发企业海外员工培训项目3个； 2.为企业开展海外培训量不少于1000人次 |
| 国际化队伍建设 | 建成1支国际留学生辅导员队伍，1支国际项目实施管理队伍，3个国际标准建设与实施管理团队 | 建设3个国际标准建设与实施管理团队 | 建设2个国际标准建设与实施管理团队 | 建设1个国际标准建设与实施管理团队 | 建设1个国际标准建设与实施管理团队 |