柳州职业技术学院

本科层次职业教育新能源汽车工程技术专业人才需求调研与可行性分析项目

询价采购公告

采购编号：LZY22-53                                发布日期：2022年10月28日

- 项目名称：本科层次职业教育新能源汽车工程技术专业人才需求调研与可行性分析项目

- 询价采购项目预算金额：（人民币）捌万元整   （¥80000.00）

- 评标方法：综合评分法

- 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本科层次职业教育新能源汽车工程技术专业人才需求调研与可行性分析项目 | 一、技术要求 建设内容; 服务项目; 服务项目要求. 项目启动及准备; 基础数据采集; 一、服务内容与要求： 为促进项目组成员对学校各专业建设基础的了解，为后续调研及其他研制工作提供方向指引，项目组需采集新能源汽车技术专业基础数据，包括但不限于： 专业名称、专业代码、专业开办年限、专业品牌标签、专业培养方向、在校生规模、生源结构、历年毕业生培养总数、课程体系、师资队伍、实训室条件、合作企业及合作形式、对标的“1+X”证书等。. 二、校企分工： 企业：根据学校要求，设计数据采集表；制作数据采集规范说明；回收、梳理数据采集表。 学校：根据规范要求，填写数据采集表。. 三、输出成果： 《新能源汽车技术专业基础数据采集表》. 项目启动及需求沟通（交流会议）; 一、服务内容与要求： 校企双方召开项目启动及需求交流会议。 1.参会人员： （1）学校：校级领导、专业负责人，骨干教师等； （2）企业：项目总监、教研工程师、数据分析师等。 2.辅助材料： 专业建设基础材料，包括但不限于： 专业基础情况（专业方向、校企合作、职业面向等）； 专业人才培养方案、课程标准； 各建设领域的申请材料。 3.会议目标： 厘清学校专业结构、特色专业、优势专业； 明确项目需求，包括：调研方向（面向的区域产业集等）、调研区域（全国、全区、柳州市等），明确后续数据挖掘和分析的方向； 拟定专业人才需求调研与分析项目研制实施计划，包括：实施阶段、实施周期、任务目标、阶段成果等。. 二、校企分工： 企业：会议组织与协调；会议资料制作；制定项目实施计划；项目需求沟通与挖掘。 学校：组织学校领导和老师参加会议；提供学校基础材料；提供项目需求；明确项目实施计划。. 三、输出成果： 《新能源汽车工程技术专业人才需求调研与可行性分析项目研制实施流程PPT》 《新能源汽车工程技术专业人才需求调研与可行性分析项目研制实施方案》 其他：会议照片、录音、签到表等过程性材料. 专业多维调研与分析; 岗位群人才需求与特征大数据分析; （一）服务内容与要求： 1.专业关联岗位群分析： 通过互联网大数据调研方式，应用大数据分析技术智能采集超过1000万余家企业、上亿的岗位人才需求数据。基于人工智能技术，结合现有企业数据化管理专业画像及未来规划，利用ERNIE预训练分类模型，针对目标岗位画像，以知识、要求、方法、技能、工具为本位，运用专业关联岗位模型，进行新能源汽车工程技术专业与岗位群的关联匹配分析，实现目标岗位群的精准对接。 2.岗位群人才需求及特征分析： 选取数据库中近1年的新能源汽车工程技术专业关联岗位群的产业人才需求数据（不少于1亿数据）进行分析。主要分析维度有： 人才需求数量维度：主要包括各地区（全国、省份、经济区、城市）的岗位人才需求量、各学历的岗位人才需求量等，为学校把握各地人才需求以及结合当地人才需求变化趋势进行专业定位提供数据支撑。 人才经验要求维度：工作经验维度，主要包括岗位人才工作经验要求分布、不同经验人才的需求量、不同经验人才的薪资分布等，为学校厘清学生的职业生涯发展路径提供数据支撑。 人才薪资水平维度：薪资维度，主要包括各岗位薪资差异对比、城市薪资分布等，为学校把握专业人才薪资水平和发展前景提供数据支撑。 人才学历要求维度：学历维度，主要包括岗位人才学历要求分布、各学历人才的岗位需求量、不同学历人才的薪资对比等，为学校结合本学历层次开展针对性人才培养提供数据支撑。 岗位关联企业：提供规模较大且有相关岗位人才招聘需求的公司列表，供学校进行产教融合交流，每个岗位提供应用算法打分排序后前50名企业。 （以上各维度数据分析统计使用产业人才大数据分析平台可按照自身需求任意关联组合分析，获得更多不同维度调研分析结果）. 二、校企分工： 企业：根据学校专业特色、定位和需求，开展数据分析。 学校：提供数据分析需求；审核数据分析结果。. 三、输出成果： 产业人才大数据分析平台应用（数据可视） 《新能源汽车工程技术专业与岗位群对接分析一览表》 《岗位群人才需求分布表》 《岗位群人才经验要求分布表》 《岗位群人才薪资水平分布表》 《岗位群人才学历要求分布表》 《岗位群人才行业类型分布表》 《岗位群人才企业性质分布表》 《岗位群人才企业规模分布表》 《岗位群工作经验要求与人才需求对比分析表》 《岗位群薪资水平分布与人才需求对比分析表》 《岗位群人才需求TOP50企业列表》. 行业企业调研; 一、服务内容与要求： 通过问卷调查回收问卷、深度访谈行业企业等方式，面向区域行业协会、行业企业等开展定向调研。调研新能源汽车产业链的前段、中端、后端的企业，调研重点侧重在产业链前段、中端企业。 （备注：前段行业企业侧重于设计研发、中端行业企业侧重制造组装和营销运营、后端行业企业侧重保养维修） 1.调研对象： 在行业协会、行业企业内，一线岗位工作经验丰富、见识广、具有人才培训经验的主管及以上职务管理人员，以及岗位一线员工。 2.调研内容： 各类型企业现在及未来3-5年的技术与服务领域分析； 各类型企业的岗位设置、人才层次要求、岗位群专业要求、岗位群薪资水平、岗位群工作经验要求等； 各类型企业采用的国际通行或行业普遍认可的相关标准（产品质量标准、生产流程标准等）情况； 岗位群的人才需求现状规模及未来3-5年的需求趋势； 岗位群的典型工作任务要求； 岗位群的人才规格（知识、技能、素质）要求及变化情况； 技术型岗位群对应的技术条件变化情况（工艺、设备、材料等）及劳动组织变化情况； 服务型岗位群对应的工作方式变化情况（商业业态、服务内容、服务方式等）； 管理型岗位群对应的管理方式变化情况（管理对象、管理内容、管理流程等）； 各类型企业对高职、本科毕业生的人才规格（知识、技能、素质）具备情况的评价，对技术技能人才培养的意见和建议； 各类型企业目前应用的新技术、新工艺、新规范等产业先进元素； 对学校课程设置、职业技能训练、教学过程与效果的意见和建议。. 二、输出成果： 《面向行业企业管理层的调查问卷分析结果》 《面向行业企业一线员工的调查问卷分析结果》 《面向行业协会或企业的访谈调研分析结果》 其他：访谈会议照片、录音等过程性材料. 高职本科院校调研; 一、服务内容与要求： 通过问卷调查、深度访谈院校等方式，面向区域开设同类专业的职业院校、本科院校等开展定向调研。 1.调研对象： 熟悉专业建设情况，包括专业规划与发展、专业人才培养现状、课程开发与构建等内容的专业负责人、专业带头人、专业骨干教师等。 2.调研内容： 同类专业建设情况、规划与发展、人才培养现状； 同类专业的人才培养目标、职业技能训练； 同类专业面向的产业及结构、行业企业类型； 同类专业覆盖的岗位及相关关键技术技能要求； 同类专业课程体系的课程结构、构建逻辑、构建方法、经验总结； 同类专业课程体系与岗位工作任务/技术的对接度； 同类专业在师资、实训等教学资源共享上的经验； 同类专业合作企业的融合度及合作形式、内容等情况。. 二、输出成果： 《面向高职本科院校专业教师的调查问卷分析结果》 《面向高职本科院校的访谈调研分析结果》 其他：访谈会议照片、录音等过程性材料. 文献研究; 一、服务内容与要求： 通过中国知网、政府官网、行业协会等网站，梳理政策、经济、新能源汽车技术相关专业建设改革现状等相关文献研究。研究方向如下： 1.国家或广西相关政策对专业建设的支持，如：《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》、《国家职业教育改革实施方案》等； 2.国家或广西产业集群发展现状及趋势分析，包括：产业结构、市场规模现状及趋势等； 3.广西的新能源汽车相关产业集群、新能源汽车行业市场规模现状、发展特点与趋势等； 4.广西的经济转型升级、产业结构调整等，对新能源汽车行业有关技术技能领域提出的新要求，产业面临的机遇与挑战等； 5.新能源汽车有关领域职业岗位设置情况及行业人才结构现状； 6.新能源汽车行业技术技能人才供求状况，特别是不同类型教育的人才供求状况和对比分析、问题分析等。. 二、输出成果： 《参考文献汇总》包括：相关政策、产业行业报告、学术论文、相关质量年报等。. 报告撰写; 一、服务内容与要求： 1.《专业人才需求调研报告》，初步目录框架如下： 一、新能源汽车行业人才需求与培养调研思路 （一）调研目的 （二）调研内容 （三）调研对象 （四）调研方法 二、新能源汽车行业发展状况分析 （一）总体情况分析 1.新能源汽车行业市场规模分析 2.新能源汽车行业发展特点分析 （二）广西区域情况分析 1.区域发展优势 2.广西新能源汽车行业发展趋势 3.柳州新能源汽车行业发展分析 （三）产业面临的机遇与挑战 1.面临的机遇 2.面临的挑战 三、新能源汽车行业人才需求分析 （一）人才现状分析 1.新能源汽车行业人才结构分析 2.新能源汽车行业人才年龄分析 3.新能源汽车行业人才薪资分析 4.广西新能源汽车行业人才分析 5.柳州新能源汽车行业人才分析 6.新能源汽车行业人才存在的问题分析 （二）人才需求分析 1.新能源汽车行业人才供给缺口分析 2.新能源汽车综合素质需求 3.新能源汽车职业岗位能力需求 4.新能源汽车行业细分岗位及学历层次的需求 四、人才培养现状 （一）高职院校人才培养模式分析 1.校企合作培养模式分析 2.人才培养模式典型案例分析 （二）应用型本科院校人才培养模式分析 1.地方高校相关专业人才校企协同培养模式 （三）专业人才培养存在的问题分析 （四）不同类型的人才培养方案对比分析 1.职教本科与职教专科对比分析 2.职教本科与应用型本科对比分析 3.职教本科与普通本科对比分析 备注：本目录可根据实际调研数据回收情况进行调整。 2.《专业建设调研可行性分析报告》，初步目录框架如下： 举办本科层次职业教育专业建设的可行性分析 （一） 建设基础与现状分析 1.专业建设成果丰硕 2.师资力量雄厚 3.技术技能人才培养质量高 4.产教融合和协同育人彰显特色 5.课程建设和资源建设成绩显著 6.具有联合培养本科实践经验 7.具备较强应用研发和社会服务能力 （二） 形成了鲜明的办学特色 1.培养爱祖国、有担当的新时代人才 2.“岗课赛证共生共长”实现精准育人 （三） 建立了完善的质量保障体系 1.过程监控体系 2.诊断与改进机制 3.毕业生跟踪调研 4.校企合作长效机制 备注：本目录只展示可行性分析阶段内容，前面会结合调研阶段的数据做基础分析，提供数据支撑。. 二、校企分工： 企业：设计调研报告框架；基于调研数据和信息，根据学校需求，撰写调研报告。 学校：审核确定调研报告框架；审核调研报告，提供修改意见。. 三、输出成果： 《新能源汽车工程技术专业人才需求调研报告》 《新能源汽车工程技术专业建设调研可行性分析报告》. 二、商务要求 (一) 服务期：合同签订生效后120天内完成项目并经采购人验收合格。 (二) 服务地点：采购人指定地点。 (三) 报价人资质（需提供对应证明资料复印件，并盖报价单位公章） 1.投标人具有质量管理体系认证证书； 2.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书。 (四) 验收要求 1.项目结束阶段 （1）在项目即将结束之际，对项目进行完整的回顾和总结，完成以下工作： 1) 检查项目的总体实施规划，确认每一项阶段都经过验收； 2) 检查项目的验收标准，确认项目的每一阶段都经过验收； 3) 检查项目的项目目标，确认项目目标全部实现； 4) 检查项目的问题管理，确认所有问题和待办事项已完成； 5) 审查项目的全部文档，确认所有文档齐全、规范、内容真实； （2）通过以上各项检查，确认项目是否达到了预期的目标，确认达到验收要求。 （3）为确保本项目的服务质量，严格遵守质量控制标准，并应用在项目服务的各个阶段。依照既定的项目实施进度完成本次招标的项目实施服务工作。 2.验收过程 2.1 验收测试项目 （1）中标人应采购人要求提供验收材料接受检验来证明中标人所提供材料合规、合法、符合要求。 （2）验收项目包括： 1) 基础数据采集表； 2) 项目启动与需求沟通过程性材料； 3) 岗位群人才需求与特征大数据分析材料； 4) 行业企业问卷调查与访谈交流材料； 5) 职业院校问卷调查与访谈交流材料； 6) 职业院校专业老师问卷调查材料。 | 1 | 项 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：

（1）合同签订生效后15个工作日内支付合同金额的50%；

（2）项目建设完成并通过采购人验收合格，被选中的报价人开具全额增值税普通发票给采购人，采购人收到全额增值税普通发票后15个工作日内支付合同金额的50%。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。报价人在承诺的质量期内能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人：在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：本科层次职业教育新能源汽车工程技术专业人才需求调研与可行性分析项目，采购编号LZY22-53履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

7. 供货时间：签订合同后120日内验收合格并交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2022年11月4日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区门岗处，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：李丹珍     联系电话：17774866186  。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2022年10月28日

报价表

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含技术服务费、会务费、交通费等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

评审办法和评分标准

一、评审原则

（一）评委构成：本项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共3人或以上单数构成。

（二）评审依据：评委将以询价采购公告为评审依据，对响应报价人的价格、设计方案、实施方案、服务承诺、企业案例5个方面内容按百分制打分。总得分=1+2+3+4+5

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法(按四舍五入取至百分位)：

1. 价格分…………………………………………………………20分

评分标准：

- 以进入详评的最低的报价为20分。

报价人有效最低报价金额（万元）

- 某报价人报价分 =                                 ×20分

某报价人有效报价金额（万元）

2. 设计方案分…………………………………………………………45分

一档（ 0～15分）：对本项目需求理解一般，基本响应采购服务内容，设计方案满足项目需求。

二档（16～30分）：对本项目需求较为理解，较好响应采购服务内容，设计方案编写完整，符合柳职院发展需求。

三档（31～45分）：对本项目需求全面理解，完全响应或优于采购服务内容，设计方案编写完全贴合柳职院发展需求。

3. 实施方案分…………………………………………………………15分

一档（ 0～5分）：能按照项目要求基本完成任务；

二档（6～10分）：能满足报价文件要求，提供的制作实施方案可行；

三档（11～15分）：提供的制作实施方案能根据采购人的实际情况，按质按量完成制作。

4. 服务承诺分…………………………………………………………15分

一档（ 0～5分）：基本满足本项目的条件要求。

二档（6～10分）：针对本项目实际情况，设立专门的人员与采购人进行项目实施的沟通，能在合同签订后规定的时间内完成本项目。

三档（11～15分）：贴合柳职元素满足采购方要求，同时设立专门的人员，与采购人进行项目实施上会议、调研文件及报告输出等方面的沟通，并承诺在1小时内响应，积极主动解决问题， 能在合同签订规定的时间内完成本项目。

5. 企业案例分…………………………………………………………5分

投标人自2021年1月1日来承担过职业院校专业群人才培养方案研制类项目业绩的案例，每提供1个得1分，最高5分。（注：须提供有效的合同复印件，并加盖报价人公章）

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进出人员要求

（一） 严控人员进出。校园实行严控人员进出管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（二） 严格规范处置。对发现疑似症状和来自中高风险地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

（三） 严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。递交地点详见公告内容。

二、递交材料要求

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。到学校递交报价文件时，同时将承诺书、委托代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书的纸质材料递交工作人员。

柳州职业技术学院

2022年10月28日

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________   ________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员姓名：          ，身份证号码：              ，联系电话：                ，在             （省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人未曾到过中高风险区；（2）此人未曾离开中国大陆。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

报价单位（公章）：

年     月     日